令和４年１２月２７日

工事請負契約における単品スライド条項の適用開始について

最近の特定の資材価格の高騰を踏まえ、丸亀市の発注工事に関して、丸亀市工事請負契約約款第２５条第５項の規定を、令和４年１２月２７日を適用日とし、当分の間、次のとおり適用します。

１ 「単品スライド」とは

丸亀市工事請負契約約款第２５条第５項に基づき、「特別な要因により工期内に主要な工事材料の価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったとき」に、請負代金額の変更を請求できる措置です。

２ 対象とする資材

「鋼材類」、「燃料油」又は工事請負代金に大きな影響を及ぼす品目について、発注者・受注者間の個別協議に基づき決定した資材。

※それぞれの変動額が対象工事費の１％を超えた場合に、その品目が対象

３ 対象工事の範囲

適用日時点で施工中及び適用日以降に契約する工事

４ 請負代金額の変更の考え方

対象資材の価格上昇に伴う増額分のうち、請負者からの請負代金額の変更請求に基づき、対象工事費の１％を超える額を発注者が負担。

※ただし、既に部分払いの対象となった出来形部分等については、単品スライドの適用対象外

５ 適用手続き

請負者が残工期を２ヶ月以上有する時点で請負代金額の変更を請求し、協議を行う。

※請負者は、実際に購入した対象材料の価格（数量及び単価）、購入先、搬入・購入の時期を証明する書類の提出が必要。

６ 単品スライド額の計算

［搬入(購入)月の実勢価格－設計時点の実勢価格］×対象数量×請負比率－請負代金額の１％相当額

- 実際に購入した金額が実勢価格で算定した金額よりも安価な場合は、実際に購入した金額を用いて計算する。