（様式第１号）

中間前金払認定申請書

| 工 事 名 |  |
| --- | --- |
| 工事場所 |  |
| 工 期 |  |
| 契約金額 |  |
| 契約年月日 |  |
| 備 考 |  |
| 上記工事について、建設工事請負契約約款第３５条第５項の規定により、中間前金払 の認定を申請します。 丸亀市長 様 令和 年 月 日 住所 商号又は名称 代表者 |  |

【添付書類】

①工事工程表（施工内容がわかるもの）

②工事写真等

（様式第２号）

中間前金払認定書

| 工 事 名 |  |
| --- | --- |
| 工事場所 |  |
| 工 期 |  |
| 契約金額 |  |
| 契約年月日 |  |
| 備 考 |  |
| 上記工事について、その進捗を確認したところ、中間前金払をすることができる要件を具備していることを認定する。 様 令和 年 月 日 丸亀市長 〇〇 〇〇 |  |

（様式第３号）

中間前金払請求書

令和　　年　　月　　日

丸亀市長　 様

住所

商号又は名称

代表者

下記のとおり、工事請負代金にかかる中間前金払いを請求します。

記

￥ 　　　　　　　　　　　　円 （建設工事請負契約約款第３５条第３項の請求金額）

（工事請負代金額の１０分の２以内相当額）

１ 工 事 名

２ 請負代金額　　　￥ 　　　　　　　　　　円

３ 保 証 内 容 保証証書に記載のとおり

| 責 任 者 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 担 当 者 |  |  |
| 連 絡 先 |  |  |
| ※本請求書に押印（個人印又は法人代表者印）がある場合は、上記の責任者及び担当者並びに連絡先の記載は不要です。 |  |  |

（様式第４号）

工事履行報告書

| 工事名 |  |
| --- | --- |
| 工事場所 |  |
| 工 期 |  |

| 月別 | 予定工程（％） （ ）内は工程変更後 | 実施工程（％） （ ）内は工程変更後 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 月 | ％（ ） | ％（ ） |  |
| 月 | ％（ ） | ％（ ） |  |
| 月 | ％（ ） | ％（ ） |  |
| 月 | ％（ ） | ％（ ） |  |
| 月 | ％（ ） | ％（ ） |  |
| 月 | ％（ ） | ％（ ） |  |
| 月 | ％（ ） | ％（ ） |  |
| 月 | ％（ ） | ％（ ） |  |
| 月 | ％（ ） | ％（ ） |  |
| 月 | ％（ ） | ％（ ） |  |
| 月 | ％（ ） | ％（ ） |  |
| 月 | ％（ ） | ％（ ） |  |
| 月 | ％（ ） | ％（ ） |  |
| （特記事項） |  |  |  |

（様式第４号記載例）

工事履行報告書

| 工事名 | ○○○○○○○工事 |
| --- | --- |
| 工事場所 | 丸亀市○○町地内 |
| 工 期 | 平成２０年６月１日から平成２１年５月３１日 |

| 月別 | 予定工程（％） （ ）内は工程変更後 | 実施工程（％） （ ）内は工程変更後 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| ６月 | 0.0 ％（ ） | 0.0 ％（ ） |  |
| 7月 | 0.0 ％（ ） | 0.0 ％（ ） |  |
| 8月 | 2.3 ％（ ） | 0.8 ％（ ） |  |
| 9月 | 4.8 ％（ ） | 4.6 ％（ ） |  |
| 10月 | 11.3 ％（ ） | 8.2 ％（ ） |  |
| 11月 | 18.1 ％（ ） | 15.1 ％（ ） |  |
| 12月 | 27.6 ％（ ） | 32.5 ％（ ） |  |
| １月 | 37.0 ％（ ） | 66.9 ％（ ） | ＞50％ |
| 2月 | 55.8 ％（ ） | ％（ ） |  |
| 3月 | 76.8 ％（ ） | ％（ ） |  |
| 4月 | 98.2 ％（ ） | ％（ ） |  |
| 5月 | 100.0 ％（ ） | ％（ ） |  |
| 月 | ％（ ） | ％（ ） |  |
| （特記事項） |  |  |  |