## ★記入例★
[19 empty] | 【月単位】週休２日確認シート | [44 empty] | 別紙 週休2日確認シート
工事名 | [18 empty] | 工事 |  |  | 工期 |  |  |  | 自 |  | 2025-07-10 | [6 empty] | ～ |  | 至 |  | 2025-12-25 | [6 empty] | 工事着手日 |  |  |  | 2024-04-15
| 7 | 月 | [29 empty] | 8 | 月
 | time axis 2025-07-01 to 2025-08-31
 | time axis 2025-07-01 to 2025-08-31
工事着手前に 提出した休工日 | 2025-07-15: 着手; 2025-07-19: ○; 2025-07-20: ○; 2025-07-26: ○; 2025-07-27: ○; 2025-08-02: ○; 2025-08-03: ○; 2025-08-09: ○; 2025-08-10: ○; 2025-08-13: 夏休; 2025-08-14: 夏休; 2025-08-15: 夏休; 2025-08-16: ○; 2025-08-17: ○; 2025-08-23: ○; 2025-08-24: ○; 2025-08-30: ○; 2025-08-31: ○
休工日● | [62 empty] | 12 | bar: 2025-07-19 to 2025-07-20; 2025-07-26 to 2025-07-27; 2025-08-02 to 2025-08-03; 2025-08-09 to 2025-08-10; 2025-08-16 to 2025-08-17; 2025-08-23 to 2025-08-24; 2025-08-30 to 2025-08-31
対象外× | [62 empty] | 8 | bar: 2025-07-10 to 2025-07-14; 2025-08-13 to 2025-08-15
| 工期日数 |  |  |  | 22 |  | 対象外 |  |  |  | 5 |  | 対象期間 |  |  |  | 17 |  | 土日数 |  |  |  | 4 |  | 休工日 |  |  |  | 4 |  |  | 工期日数 |  |  |  | 31 |  | 対象外 |  |  |  | 3 |  | 対象期間 |  |  |  | 28 |  | 土日数 |  |  |  | 10 |  | 休工日 |  |  |  | 10
| 現場閉所率 |  |  |  | 4 | ／ | 17 | ＝ | 23.5294 |  | ％ | NG |  |  | 土日数 |  |  |  | 4 | ／ | 1900-01-03 | ＝ | 100 |  | ％ | OK |  |  | OK |  |  | 現場閉所率 |  |  |  | 10 | ／ | 28 | ＝ | 35.7143 |  | ％ | OK |  |  | 土日数 |  |  |  | 10 | ／ | 1900-01-09 | ＝ | 100 |  | ％ | OK |  |  | OK
項目 | 2025-07-01: 9; 2025-07-02: 月; 2025-08-01: 10; 2025-08-02: 月 | 備考
| 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-09-30 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |  | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
工事着手前に 提出した休工日 | [5 empty] | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | bar: 2025-10-04 to 2025-10-05; 2025-10-11 to 2025-10-12; 2025-10-18 to 2025-10-19; 2025-10-25 to 2025-10-26
9/16降雨→10/11振替作業 | [15 empty] | ◎ | bar: 2025-10-11
休工日● | [5 empty] | ● | ● | [5 empty] | ● | ● | [5 empty] | ● | ● | [5 empty] | ● | ● | [34 empty] | 16 | bar: 2025-10-04 to 2025-10-05; 2025-10-11 to 2025-10-12; 2025-10-18 to 2025-10-19; 2025-10-25 to 2025-10-26
対象外× | [62 empty] | 0
| 工期日数 |  |  |  | 30 |  | 対象外 |  |  |  | 0 |  | 対象期間 |  |  |  | 30 |  | 土日数 |  |  |  | 8 |  | 休工日 |  |  |  | 8 |  |  | 2025-10-01: 工期日数; 2025-10-05: 31; 2025-10-07: 対象外; 2025-10-11: 0; 2025-10-13: 対象期間; 2025-10-17: 31; 2025-10-19: 土日数; 2025-10-23: 8; 2025-10-25: 休工日; 2025-10-29: 8
| 現場閉所率 |  |  |  | 8 | ／ | 30 | ＝ | 26.6667 |  | ％ | NG |  |  | 土日数 |  |  |  | 8 | ／ | 1900-01-07 | ＝ | 100 |  | ％ | OK |  |  | OK |  |  | 2025-10-01: 現場閉所率; 2025-10-05: 8; 2025-10-06: ／; 2025-10-07: 31; 2025-10-08: ＝; 2025-10-09: 25.8065; 2025-10-11: ％; 2025-10-12: NG; 2025-10-15: 土日数; 2025-10-19: 8; 2025-10-20: ／; 2025-10-21: 1900-01-07; 2025-10-22: ＝; 2025-10-23: 100; 2025-10-25: ％; 2025-10-26: OK; 2025-10-29: OK
項目 | 11 | 月 | [29 empty] | 2025-10-01: 12; 2025-10-02: 月 | 備考
 | time axis 2025-11-01 to 2025-12-31
 | time axis 2025-11-01 to 2025-12-31
工事着手前に 提出した休工日 | bar: 2025-11-01 to 2025-11-02; 2025-11-08 to 2025-11-09; 2025-11-15 to 2025-11-16; 2025-11-22 to 2025-11-23; 2025-11-29 to 2025-11-30; 2025-12-06 to 2025-12-07; 2025-12-13 to 2025-12-14; 2025-12-20 to 2025-12-21
11/8作業→11/21振替休 | bar: 2025-11-02; 2025-11-21
休工日● | [62 empty] | 16 | bar: 2025-11-01; 2025-11-08 to 2025-11-09; 2025-11-15 to 2025-11-16; 2025-11-21 to 2025-11-23; 2025-11-29 to 2025-11-30; 2025-12-06 to 2025-12-07; 2025-12-13 to 2025-12-14; 2025-12-20 to 2025-12-21
対象外× | [62 empty] | 0
| 工期日数 |  |  |  | 30 |  | 対象外 |  |  |  | 0 |  | 対象期間 |  |  |  | 30 |  | 土日数 |  |  |  | 10 |  | 休工日 |  |  |  | 10 |  |  | 工期日数 |  |  |  | 25 |  | 対象外 |  |  |  | 0 |  | 対象期間 |  |  |  | 25 |  | 土日数 |  |  |  | 6 |  | 休工日 |  |  |  | 6
| 現場閉所率 |  |  |  | 10 | ／ | 30 | ＝ | 33.3333 |  | ％ | OK |  |  | 土日数 |  |  |  | 10 | ／ | 1900-01-09 | ＝ | 100 |  | ％ | OK |  |  | OK |  |  | 現場閉所率 |  |  |  | 6 | ／ | 25 | ＝ | 24 |  | ％ | NG |  |  | 土日数 |  |  |  | 6 | ／ | 1900-01-05 | ＝ | 100 |  | ％ | OK |  |  | OK
| 凡例 | [31 empty] | 週休2日達成状況
| 2025-11-02: ○; 2025-11-03: ：; 2025-11-04: 休工予定日; 2025-11-13: ◇; 2025-11-14: ：; 2025-11-15: 休工予定だったが現場作業のあった日; 2025-12-03: ◆月単位週休２日; 2025-12-12: OK |  |  | OK
| 2025-11-02: 着手; 2025-11-03: ：; 2025-11-04: 現場作業を開始した日; 2025-11-13: ◎; 2025-11-14: ：; 2025-11-15: 振替休工日 |  |  | NG
|  | 夏休 | ： | 夏季休暇 | [8 empty] | ● | ： | 休工日
|  | 冬休 | ： | 年末年始休暇 | [8 empty] | × | ： | 対象外期間（夏季休暇、年末年始など）
着手前の休工予定日に○を入力
実際現場閉所した日に●を入力
契約工期入力 例）2025/12/25
降雨等のやむを得ない事由により振替する場合
当初予定していた休工日の方を●としても可
現場で作業を開始した日
月単位の達成状況
すべてOK → OKを入力
ひとつでもNGがある → NG
土日の数を入力
受注者の責めにより振替する場合
実際に休工日とした方を●とする

## 週休2日確認シート
[19 empty] | 【月単位】週休２日確認シート | [44 empty] | 別紙 週休2日確認シート
工事名 | [18 empty] | 工事 |  |  | 工期 |  |  |  | 自 |  | 2025-07-07 | [6 empty] | ～ |  | 至 |  | 2025-12-25 | [6 empty] | 工事着手日
| 7 | 月 | [29 empty] | 8 | 月
 | time axis 2025-07-01 to 2025-08-31
 | time axis 2025-07-01 to 2025-08-31
工事着手前に 提出した休工日
休工日● | [62 empty] | 0
対象外× | [62 empty] | 0
| 工期日数 |  |  |  | 25 |  | 対象外 |  |  |  | 0 |  | 対象期間 |  |  |  | 25 |  | 土日数 | [5 empty] | 休工日 |  |  |  | 0 |  |  | 工期日数 |  |  |  | 31 |  | 対象外 |  |  |  | 0 |  | 対象期間 |  |  |  | 31 |  | 土日数 | [5 empty] | 休工日 |  |  |  | 0
| 現場閉所率 |  |  |  | 0 | ／ | 25 | ＝ | 0 |  | ％ | NG |  |  | 土日数 |  |  |  | 0 | ／ | 0 | ＝ | #DIV/0! |  | ％ | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 現場閉所率 |  |  |  | 0 | ／ | 31 | ＝ | 0 |  | ％ | NG |  |  | 土日数 |  |  |  | 0 | ／ | 0 | ＝ | #DIV/0! |  | ％ | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
項目 | 2025-07-01: 9; 2025-07-02: 月; 2025-08-01: 10; 2025-08-02: 月 | 備考
| 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-09-30 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |  | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
工事着手前に 提出した休工日
9/16降雨→10/11振替作業
休工日● | [62 empty] | 0
対象外× | [62 empty] | 0
| 工期日数 |  |  |  | 30 |  | 対象外 |  |  |  | 0 |  | 対象期間 |  |  |  | 30 |  | 土日数 | [5 empty] | 休工日 |  |  |  | 0 |  |  | 2025-10-01: 工期日数; 2025-10-05: 31; 2025-10-07: 対象外; 2025-10-11: 0; 2025-10-13: 対象期間; 2025-10-17: 31; 2025-10-19: 土日数; 2025-10-25: 休工日; 2025-10-29: 0
| 現場閉所率 |  |  |  | 0 | ／ | 30 | ＝ | 0 |  | ％ | NG |  |  | 土日数 |  |  |  | 0 | ／ | 0 | ＝ | #DIV/0! |  | ％ | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 2025-10-01: 現場閉所率; 2025-10-05: 0; 2025-10-06: ／; 2025-10-07: 31; 2025-10-08: ＝; 2025-10-09: 0; 2025-10-11: ％; 2025-10-12: NG; 2025-10-15: 土日数; 2025-10-19: 0; 2025-10-20: ／; 2025-10-21: 0; 2025-10-22: ＝; 2025-10-23: #DIV/0!; 2025-10-25: ％; 2025-10-26: #DIV/0!; 2025-10-29: #DIV/0!
項目 | 11 | 月 | [29 empty] | 2025-10-01: 12; 2025-10-02: 月 | 備考
| 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30 |  | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
工事着手前に 提出した休工日
11/8作業→11/21振替休
休工日● | [62 empty] | 0
対象外× | [62 empty] | 0
| 工期日数 |  |  |  | 30 |  | 対象外 |  |  |  | 0 |  | 対象期間 |  |  |  | 30 |  | 土日数 | [5 empty] | 休工日 |  |  |  | 0 |  |  | 2025-12-01: 工期日数; 2025-12-05: 25; 2025-12-07: 対象外; 2025-12-11: 0; 2025-12-13: 対象期間; 2025-12-17: 25; 2025-12-19: 土日数; 2025-12-25: 休工日; 2025-12-29: 0
| 現場閉所率 |  |  |  | 0 | ／ | 30 | ＝ | 0 |  | ％ | NG |  |  | 土日数 |  |  |  | 0 | ／ | 0 | ＝ | #DIV/0! |  | ％ | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 2025-12-01: 現場閉所率; 2025-12-05: 0; 2025-12-06: ／; 2025-12-07: 25; 2025-12-08: ＝; 2025-12-09: 0; 2025-12-11: ％; 2025-12-12: NG; 2025-12-15: 土日数; 2025-12-19: 0; 2025-12-20: ／; 2025-12-21: 0; 2025-12-22: ＝; 2025-12-23: #DIV/0!; 2025-12-25: ％; 2025-12-26: #DIV/0!; 2025-12-29: #DIV/0!
| 凡例 | [30 empty] | 2025-12-02: 週休2日達成状況
|  | ○ | ： | 休工予定日 | [8 empty] | ◇ | ： | 休工予定だったが現場作業のあった日 | [16 empty] | 2025-12-03: ◆月単位週休２日 |  |  | OK
|  | 着手 | ： | 現場作業を開始した日 | [8 empty] | ◎ | ： | 振替休工日 | [49 empty] | NG | bar: 2025-12-12 to 2025-12-14
|  | 夏休 | ： | 夏季休暇 | [8 empty] | ● | ： | 休工日
|  | 冬休 | ： | 年末年始休暇 | [8 empty] | × | ： | 対象外期間（夏季休暇、年末年始など）

## 祝日一覧
日付 | 祝日名
2024-04-29 | 昭和の日
2024-05-03 | 憲法記念日
2024-05-04 | みどりの日
2024-05-05 | こどもの日
2024-05-06 | 振替休日
2024-07-15 | 海の日
2024-08-11 | 山の日
2024-08-12 | 振替休日
2024-09-16 | 敬老の日
2024-09-22 | 秋分の日
2024-09-23 | 振替休日
2024-10-14 | スポーツの日
2024-11-03 | 文化の日
2024-11-04 | 振替休日
2024-11-23 | 勤労感謝の日
2025-01-01 | 元日
2025-01-13 | 成人の日
2025-02-11 | 建国記念の日
2025-02-23 | 天皇誕生日
2025-02-24 | 振替休日
2025-03-20 | 春分の日
2025-04-29 | 昭和の日
2025-05-03 | 憲法記念日
2025-05-04 | みどりの日
2025-05-05 | こどもの日
2025-05-06 | 振替休日
2025-07-21 | 海の日
2025-08-11 | 山の日
2025-09-15 | 敬老の日
2025-09-23 | 秋分の日
2025-10-13 | スポーツの日
2025-11-03 | 文化の日
2025-11-23 | 勤労感謝の日
2025-11-24 | 振替休日
2026-01-01 | 元日
2026-01-12 | 成人の日
2026-02-11 | 建国記念の日
2026-02-23 | 天皇誕生日
2026-03-20 | 春分の日
2026-04-29 | 昭和の日
2026-05-03 | 憲法記念日
2026-05-04 | みどりの日
2026-05-05 | こどもの日
2026-05-06 | 振替休日
2026-07-20 | 海の日
2026-08-11 | 山の日
2026-09-21 | 敬老の日
2026-09-22 | 国民の休日
2026-09-23 | 秋分の日
2026-10-12 | スポーツの日
2026-11-03 | 文化の日
2026-11-23 | 勤労感謝の日