丸亀市総合計画 策定方針

１．策定方針

(1)新市建設計画を基本とした計画づくり

新市スタートとなる今回の総合計画は、合併協議で策定した新市建設計画に基づき策定するものとする。特に、将来都市像を描く基本構想については、新市建設計画の内容により策定する。

(2)市民参画による計画づくり

将来都市像を実現するための施策や主要事業を定める基本計画については、市民アンケートや各コミュニティ等を単位としたまちづくり懇談会、さらには公募市民によるワークショップ等の手法により、広く市民意見を集約し反映することで市民と行政が新市の将来ビジョンを共有することができる計画づくりとする。

(3)全庁職員による計画づくり

新市まちづくりの基本方針を示す総合計画の策定及び管理が、企画部門に偏ることなく全庁的な取組みとするため、庁内に策定本部(庁議)、策定会議(総務課長会議)、策定部会(担当者レベル)を設置し、庁内共通認識のもとに総合計画の策定及び管理にあたり、新市行政運営の指針とする。

(4)実効性ある計画づくり

行政の計画に見られがちな「計画の形骸化」にストップをかけ、総合計画の着実な推進による将来都市像の実現に向け、今年度に策定する行政改革大綱と連携して効率的かつ効果的な事業の進行管理手法を導入することで、計画の実効性や行政の効率化を追及する。

２．計画策定組織

別紙１のとおり

３．計画策定期間

1年半（平成18年9月議会への基本構想案の上程を目指す。）

４．計画策定スケジュール等

別紙２のとおり

■丸亀市総合計画・策定組織図　　　　　　　　　　 　　【別紙１】

市　　長

市　議　会

基本構想提案・報告

基本構想議決・承認

策定指示

原　案

諮　問

答　申

丸亀市総合計画策定本部

(　庁　議　）

総合計画

審議会

原案

策定指示

総 合 計 画 策 定 部 会

〔担当者レベル〕

（基本構想・基本計画・

事業進行管理・事業評価）

丸亀市総合計画策定会議

(総務課長会議）

策定指示

原　案

※計画策定後は、丸亀市総合計画策定本部が「丸亀市総合計画管理推進本部」と、丸亀市総合計画策定会議が「丸亀市総合計画管理推進会議」となって、総合計画の進行管理及び事業評価にあたることとする。

総　合　計　画

【平成17年度】

■丸亀市総合計画策定フロー

【別紙２】

平成17年5月　　策　定　方　針　決　定

平成17年7月　　委　託　業　者　決　定

基　本　構　想

平成17年7月 基本構想案作成開始

平成17年8月　審議会へ諮問

平成17年8月　政策目標検討

平成17年9月　施策目標検討

平成17年12月　基本構想案

の完成

基　本　計　画

平成17年8月　・市民ｱﾝｹｰﾄ調査

・まちづくり懇談会

平成17年9月　 市民ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

平成17年10月　掲載事業検討開始

平成17年11月　企画、財政ﾋｱﾘﾝｸﾞ

平成17年12月　施策・事業修正

平成18年3月　 素案の完成

平成18年5月　 ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ

平成18年6月　 基本計画案

完成

実　施　計　画　等

平成17年10月 進行管理事業評価検討

平成18年1月　進行管理、事業評価

方法案の策定

平成18年2月　進行管理、事業評価

庁内検討

平成18年7月　実施計画、進行管理票、事業評価票の各素案の作成（策定部会）

平成18年10月 庁内検討

平成18年12月 実施計画等決定

基　本　構　想

平成18年7月　　審議会から答申

平成18年9月　　基本構想市議会上程

総　合　計　画

平成19年4月　丸亀市総合計画スタート

【平成18年度】

【平成19年度】