## 表紙
令和 年 月 日
丸亀市長
様
工 程 表
令和 年 月 日付契約を締結した令和 年度
について別紙のとおり工程表を提出します。
契 約 者
Note on B18: 工事名を記入

## 別紙工程表
令和 年 月 日現在
工 事 工 程 表
|  | 工 事 番 号 | [22 empty] | 契約者 |  | 住 所
|  | 工 事 名 | [24 empty] | 商号又は名称
|  | 工 期 | 自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日 | [23 empty] | 代表者氏名
|  | 種別 |  | 単位 | 金 額 | 着工日 | 完了日 | 日標準 | 進捗率 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月
|  | (細別） | [5 empty] | 作業量 | （％） | 5 10152025 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20
工 程 計 画 実 績 表
計
特記事項 | [6 empty] | 工事総合工程表
％
予 定
監督員
[8 empty] | 実 績 | [25 empty] | 確認印
工種
数 量
備 考
総合進捗率
90
60
40
70
50
30
20
10
80
100

## 当初契約記入例
平成 ２５ 年 ５ 月 ２０ 日現在
工 事 工 程 表
|  | 工 事 番 号 | [30 empty] | 契約者 |  |  | 住 所 |  |  |  | 香川県○○郡○○町字○○
|  | 工 事 名 | 県道○○線 道路改築事業 （○○工区） | [32 empty] | 商号又は名称 |  |  |  | ○○建設株式会社
|  | 工 期 | 自 平成 ２５ 年 ５ 月 ２０ 日 至 平成 ２６ 年 １ 月 ３１ 日 | [32 empty] | 代表者氏名 |  |  |  | 代表取締役社長 香川 太郎 | [5 empty] | 印
|  | 種別 |  | 単位 | 金 額 | 着工日 | 完了日 | 日標準 | 進捗率 |  | 5 | 月 |  | 6 | 月 |  | 7 | 月 |  | 8 | 月 |  | 9 | 月 |  | 10 | 月 |  | 11 | 月 |  | 12 | 月 |  | 1 | 月 |  | 2 | 月 |  | 3 | 月 |  | 月
|  | (細別） | [5 empty] | 作業量 | （％） | 5 10152025 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20
工 程 計 画 実 績 表 | 準備工 |  |  | 式
|  |  | 1 |  | 2000 | 5/20 | 6/10 | － | 2
| 仮設工 |  |  | 式
|  |  | 1 |  | 13500 | 6/10 | 12/5 | － | 13.5
| 橋台工 | 作業土工 |  | m3 |  |  |  | m3
|  |  | 1500 |  | 800 | 7/25 | 8/10 | 100 | 0.8
|  | 場所打杭工 |  | 本 |  |  |  | 本
|  |  | 12 |  | 12000 | 8/10 | 8/25 | 0.8 | 12
|  | 橋台躯体工 |  | 基 |  |  |  | 基
|  |  | 2 |  | 30000 | 8/25 | 11/20 | 0.02 | 30
| 護岸 基礎工 |  |  | ｍ |  |  |  | m
|  |  | 300 |  | 6000 | 7/25 | 12/20 | 6.6 | 6
| 法覆 護岸工 | 多自然型 護岸工 |  | m2 |  |  |  | m2
|  |  | 2400 |  | 30000 | 8/10 | 9/30 | 48 | 30
|  | 植生工 |  | m2 |  |  |  | m2
|  |  | 4500 |  | 4500 | 12/20 | 1/15 | 180 | 4.5
| 後片付け |  |  | 式
|  |  | 1 |  | 1200 | 1/15 | 1/31 | － | 1.2
計
[5 empty] | 100000 |  |  |  | 100
特記事項 | [6 empty] | 工事総合工程表
計画（黒実線）
％
[8 empty] | 予 定 |  | 1% |  |  | 6.9% |  |  | 16.5% |  |  | 41.6% |  |  | 70.2% |  |  | 80.8% |  |  | 89.1% |  |  | 96.1% |  |  | 100%
監督員
[8 empty] | 実 績 | [36 empty] | 確認印
工種
数 量
備 考
総合進捗率
90
60
40
70
50
30
20
10
80
100
当初契約日を記入

## 変更表紙
令和 年 月 日
丸亀市長
様
変 更 工 程 表
令和 年 月 日付変更契約を締結した令和 年度
について別紙のとおり変更工程表を提出します。
契 約 者
Note on B18: 工事名を記入
Note on AA2: 変更契約日を記入
Note on B16: 変更契約日を記入

## 変更契約記入例
平成 ２５ 年 １１ 月 ２０ 日現在
変 更 工 事 工 程 表
工 事 番 号
|  | 工 事 名 | 市道○○線 道路改築事業 （○○工区） | [29 empty] | 契約者 |  |  | 住 所 |  |  |  | 香川県○○郡○○町字○○
|  |  | ２５ ５ ２０ |  |  |  |  | ２６ ２ ２０ | [27 empty] | 商号又は名称 |  |  |  | ○○建設株式会社
|  | 工 期 | 自 平成 ２５ 年 ５ 月 ２０ 日 至 平成 ２６ 年 １ 月 ３１ 日 | [32 empty] | 代表者氏名 |  |  |  | 代表取締役社長 丸亀 太郎 | [5 empty] | 印
|  | 種別 |  | 単位 | 金 額 | 着工日 | 完了日 | 日標準 | 進捗率 |  | 5 | 月 |  | 6 | 月 |  | 7 | 月 |  | 8 | 月 |  | 9 | 月 |  | 10 | 月 |  | 11 | 月 |  | 12 | 月 |  | 1 | 月 |  | 2 | 月 |  | 3 | 月 |  | 月
|  | (細別） | [5 empty] | 作業量 | （％） | 5 10152025 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20
工 程 計 画 実 績 表 | 準備工 |  | 1 | 式 | 2000 | 5/20 | 6/10
|  |  | 1 |  | 2000 | 5/20 | 6/10 | － | 2
| 仮設工 |  | 1 | 式 | 13500 | 6/10 | 12/5
|  |  | 1 |  | 13500 | 6/10 | 12/5 | － | 13.5
| 橋台工 | 作業土工 | 1620 | m3 | 870 | 7/25 | 8/20 | m3
|  |  | 1500 |  | 800 | 7/25 | 8/10 | 100 | 0.8
|  | 場所打杭工 | 14 | 本 | 14000 | 8/10 | 9/5 | 本
|  |  | 12 |  | 12000 | 8/10 | 8/25 | 0.8 | 12
|  | 橋台躯体工 | 2 | 基 | 30000 | 9/5 | 12/10 | 基
|  |  | 2 |  | 30000 | 8/25 | 11/20 | 0.02 | 30
| 護岸 基礎工 |  | 300 | ｍ | 6000 | 8/1 | 2/20 | m
|  |  | 300 |  | 6000 | 7/25 | 12/20 | 6.6 | 6
| 法覆 護岸工 | 多自然型 護岸工 | 2500 | m2 | 31250 | 8/15 | 10/5 | m2
|  |  | 2400 |  | 30000 | 8/10 | 9/30 | 48 | 30
|  | 植生工 | 4700 | m2 | 4700 | 2/20 | 2/28 | m2
|  |  | 4500 |  | 4500 | 12/20 | 1/15 | 180 | 4.5
| 後片付け |  | 1 | 式 | 1200 | 3/1 | 3/20
|  |  | 1 |  | 1200 | 1/15 | 1/31 | － | 1.2
| 計 |  |  |  | 103520
[5 empty] | 100000 |  |  |  | 100
特記事項 | [6 empty] | 工事総合工程表
計画（黒実線）
％
[8 empty] | 予 定 |  | 1% |  |  | 6.9% |  |  | 16.5% |  |  | 41.6% |  |  | 70.2% |  |  | 80.8% |  |  | 89.1% |  |  | 96.1% |  |  | 100%
監督員
[8 empty] | 実 績 | [36 empty] | 確認印
工種
数 量
備 考
総合進捗率
90
60
40
70
50
30
20
10
80
100
変更契約日を記入
変更工期を上に赤書き
変更後（赤実線）
変更前：黒書き 変更後：赤書き

## 第２回変更表紙
令和 年 月 日
丸亀市長
様
第 ２ 回 変 更 工 程 表
令和 年 月 日付変更契約を締結した令和 年度
について別紙のとおり第２回変更工程表を提出します。
契 約 者
Note on B18: 工事名を記入
Note on B16: ２回目の変更契約日を記入
Note on AA2: ２回目の変更契約日を記入

## 第２回変更契約記入例
平成 ２６ 年 ２ 月 １０ 日現在
第 ２ 回 変 更 工 事 工 程 表
工 事 番 号
|  | 工 事 名 | 市道○○線 道路改築事業 （○○工区） | [29 empty] | 契約者 |  |  | 住 所 |  |  |  | 香川県○○郡○○町字○○
|  |  | ２５ ５ ２０ |  |  |  |  | ２６ ３ ２０ | [27 empty] | 商号又は名称 |  |  |  | ○○建設株式会社
|  | 工 期 | 自 平成 ２５ 年 ５ 月 ２０ 日 至 平成 ２６ 年 ２ 月 ２０ 日 | [32 empty] | 代表者氏名 |  |  |  | 代表取締役社長 丸亀 太郎 | [5 empty] | 印
|  | 種別 |  | 単位 | 金 額 | 着工日 | 完了日 | 日標準 | 進捗率 |  | 5 | 月 |  | 6 | 月 |  | 7 | 月 |  | 8 | 月 |  | 9 | 月 |  | 10 | 月 |  | 11 | 月 |  | 12 | 月 |  | 1 | 月 |  | 2 | 月 |  | 3 | 月 |  | 月
|  | (細別） | [5 empty] | 作業量 | （％） | 5 10152025 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20
工 程 計 画 実 績 表 | 準備工 |  | 1 | 式 | 2000 | 5/20 | 6/10
|  |  | 1 |  | 2000 | 5/20 | 6/10 | － | 2
| 仮設工 |  | 1 | 式 | 13500 | 6/10 | 12/5
|  |  | 1 |  | 13500 | 6/10 | 12/5 | － | 13.5
| 橋台工 | 作業土工 | 1620 | m3 | 870 | 7/25 | 8/20 | m3
|  |  | 1500 |  | 800 | 7/25 | 8/10 | 100 | 0.8
|  | 場所打杭工 | 14 | 本 | 14000 | 8/10 | 9/5 | 本
|  |  | 12 |  | 12000 | 8/10 | 8/25 | 0.8 | 12
|  | 橋台躯体工 | 2 | 基 | 30000 | 9/5 | 12/10 | 基
|  |  | 2 |  | 30000 | 8/25 | 11/20 | 0.02 | 30
| 護岸 基礎工 |  | 300 | ｍ | 6000 | 8/1 | 2/20 | m
|  |  | 300 |  | 6000 | 7/25 | 12/20 | 6.6 | 6
| 法覆 護岸工 | 多自然型 護岸工 | 2500 | m2 | 31250 | 8/15 | 10/5 | m2
|  |  | 2400 |  | 30000 | 8/10 | 9/30 | 48 | 30
|  | 植生工 | 4700 | m2 | 4700 | 2/20 | 2/28 | m2
|  |  | 4500 |  | 4500 | 12/20 | 1/15 | 180 | 4.5
| 後片付け |  | 1 | 式 | 1200 | 3/1 | 3/20
|  |  | 1 |  | 1200 | 1/15 | 1/31 | － | 1.2
| 計 |  |  |  | 103520
[5 empty] | 100000 |  |  |  | 100
特記事項 | [6 empty] | 工事総合工程表
計画（黒実線）
％
[8 empty] | 予 定 |  | 1% |  |  | 6.9% |  |  | 16.5% |  |  | 41.6% |  |  | 70.2% |  |  | 80.8% |  |  | 89.1% |  |  | 96.1% |  |  | 100%
監督員
[8 empty] | 実 績 | [36 empty] | 確認印
工種
数 量
備 考
総合進捗率
90
60
40
70
50
30
20
10
80
100
２回目の変更契約日を記入
２回目の変更工期を上に赤書き
変更後（赤実線）
変更前：黒書き 変更後：赤書き